Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение «Вновь-Юрмытская средняя общеобразовательная школа»

623626, Свердловская область, Талицкий район, с.Вновь-Юрмытское, ул.Победы 14

ИНН 6654008337    Тел.8(34371) 54-1-10

E-mail: shkola_7_07@mail.ru

»)

| П РИКАЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 10 | » | 02 | 2023г. | № | 1002-3 |
| Об утверждении дорожной карты по разработке ООП в соответствии с ФОП В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 №371-ФЗ «Овнесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», в целях приведения ООП МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ» в соответствие с ФОП Приказываю - Утвердить дорожную карту по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ (приложение № 1). - Заместителям директора по УР Девниной Е.Г., и заместителю по ВР Кадциной О.В. ознакомить с дорожной картой по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ участников образовательных отношений. - Ответственному за сайт опубликовать настоящий приказ на сайте МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ» - Контроль исполнения приказа оставляю за собой. директор МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ» Мурашкина Н.П.________________ С приказом ознакомлены: # ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу № 1002-3 от 10.02.2023г. Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ», в соответствие с ФОП Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО. Дорожная карта рассчитана на период с 01.03 2023 года до 01.09. 2024 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП. Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям: - организационно-управленческоеобеспечение; - нормативно-правовоеобеспечение; - мероприятиясодержательногохарактера; - кадровоеобеспечение; - методическоеобеспечение; - информационноеобеспечение. Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты. № п/п; Мероприятие; Срокис полнения; Результат; Ответственный. 1. Организационно-управленческоеобеспечение. 1.1; Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП; Март 2023; Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП. Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФООП НОО. Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФООП ООО. Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФООП СОО; Директор школы Заместитель директора по УВР. 1.2.; Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП; Апрель 2023; Протокол родительского собрания 1–4, 5-9 и 10 классов.; Заместитель директора по УВР. Классные руководители. 1.3.; Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО; Май 2023 года; Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО; Заместитель директора по УВР. Классный руководитель. 1.4.; Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП ООО; Май 2023 года; Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО; Заместитель директора по УВР. Классный руководитель. 1.5.; Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП; Апрель-май 2023 года; Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП; Заместитель директора по УВР Руководители рабочих ШМО. 1.6.; Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене; Март-май 2023 года; Аналитическая справка педагога-библиотекаря. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года; библиотекарь. 1.7.; Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ; Март –май 2023 года; Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год; библиотекарь. 1.8.; Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО; Апрель -май 2023 года; Аналитическая справка заместителя директора по УВР. Аналитическая справка заместителя директора по ВР; Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР. 2. Нормативно-правовое обеспечение. 2.1.; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП; Март-июнь 2023 года; Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП; Заместитель директора по УВР.. 2.2.; Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП; Март-июнь 2023 года; Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП; Заместитель директора по УВР.. 2.3.; Внесение изменений в программу развития образовательной организации; Март-июнь 2023 года; Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации; Директор.. 2.4.; Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости); До 1 сентября 2023 года; Устав образовательной организации; Директор. 2.5.; Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП; Апрель-август2023 года; Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП; Директор. Заместитель директора по УВР.. 2.6.; Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП; Апрель-август2023 года; Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ; Директор. Заместитель директора по УВР.. 2.7.; Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета; До 1 сентября 2023 года; Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП; Директор. Педагогический совет. 3. Мероприятия содержательного характера. 3.1.; Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО с ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО: -анализ планируемых результатов в ООП и приведение в соответствие с ФОП; -анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП и приведение в соответствие с ФОП; Апрель-май 2023 года; Целевой раздел ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО с ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.; Заместитель директора по УВР. Руководители рабочих ШМО. 3.2.; Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО: -внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; -анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО; Апрель-май 2023 года; Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО; Заместитель директора по УВР. Руководитель рабочей ШМО. 3.5.; Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО: -внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; -анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО; Апрель-май 2023 года; Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО; Заместитель директора по УВР. Руководитель рабочей ШМО. 3.6.; Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО: -внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; -анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО; Апрель-май 2023 года; Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО. Программа развития УУД в соответствии с ФОП СОО; Заместитель директора по УВР.. 3.7.; Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО; Апрель-май 2023 года; Рабочая программа воспитания в ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО; Заместитель директора по УВР.. 3.8.; Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФОП НОО, ООП ООО с ФОП ООО и ООП СОО с ФОП СОО: -выбор варианта учебного плана ФОП; -формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; -составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП; -анализ плана воспитательной работы ООП и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП; Апрель2023 года; Организационный раздел ООП в соответствии с ФОП Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП. Календарный учебный график с учетом ФОП. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП; Заместитель директора по УВР.. 4. Кадровое обеспечение. 4.1.; Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов; Март-май 2023 года; Аналитическая справка заместителя директора по УВР; Директор. Заместитель директора по УВР. 4.2.; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ; Март-май 2023 года; Аналитическая справка заместителя директора по УВР; Директор. Заместитель директора по УВР. 4.3; Разработка и реализация плана графика по курсовой подготовке педагогов, реализующих образовательные программы; Апрель декабрь 2023 г; План курсовой подготовки с охватом 100 процентов Аналитическая справка; Директор. Заместитель директора по УВР. 4.4.; Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год; До 25 августа 2023 года; Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год; Директор. Заместитель директора по УВР. 5. Методическое обеспечение. 5.1.; Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП; Май июнь 2023 года; План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы; Заместитель директора по УВР. 5.2.; Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФОП; 2023-2024 учебный год; План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации; Заместитель директора по УВР. 5.3.; Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ; В течениие всего периода; План работы методического совета образовательной организации. Аналитическая справка заместителя директора по УВР; Заместитель директора по УВР.. 5.4.; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО; В течение всего периода реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО; Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО, ООП ООО в соответствии с ФООП ООО и ООП СОО в соответствии с ФОП СОО; Заместитель директора по УВР.. 5.5.; Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП; До 1 сентября 2023 года; План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО; Заместитель Директора по УВР. 5.6.; Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП; До 1 сентября 2023 года; План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК; Заместитель директора по УВР. 6. Информационное обеспечение. 6.1.; Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП; Февраль-июнь 2023 года; Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО; Заместитель директора по УВР. Ответственный за сайт ОО. 6.2.; Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО; Апрель-май 2023 года; Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле; Заместитель директора по УВР. Ответственный за сайт ОО. 6.3.; Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП; 2023-2024 года; Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле; Заместитель директора по УВР. Ответственный за сайт ОО. 6.4.; Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП, представление результатов; В течение всего периода; Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле Аналитические справки заместителя директора по УВР; Заместитель директора по УВР.. 7.Финансовое обеспечение. 7.1; Формирование сметы по реализации введения ФОП,НОО,ООО,СОО; 20123г; Утверждена смета расходов по реализации введения ФОП; Директор. |