|  |
| --- |
| Герб**АДМИНИСТРАЦИЯ** **ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** |

# НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 01.03.2022 | № | 0103-1 |

г. Талица

О введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов в муниципальных общеобразовательных учреждениях

 Талицкого городского округа

 В соответствии приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.02.2022 № 110-Д «Об организационно-управленческой модели введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области», руководствуясь Планом-мероприятий («дорожной картой») введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного

общего образования в Свердловской области (принятым на заседании Координационного совета по вопросам организации реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области 28 декабря 2021 года), в целях создания организационно-управленческих условий, организации работы по обеспечению реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Талицкого городского округа

1. Обеспечить реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях Талицкого городского округа (далее – МКОУ) с 1 сентября 2022/2023 учебного года.
2. Утвердить План - график по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – План-график) (приложение 1).
3. Назначить муниципальным координатором введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МКОУ Сапегину С.Ю. ведущего специалиста Управления образования Администрации Талицкого городского округа.
4. Ведущему специалисту Управления образования Администрации Талицкого городского округа Сапегиной С.Ю. обеспечить:

4.1. Контроль реализации мероприятий Плана - графика в сроки,

установленные приложением к настоящему распоряжению.

* 1. Информационное сопровождение процесса введения обновленных

ФГОС НОО и ФГОС ООО.

 5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Талицкого городского округа обеспечить:

1. Реализацию мероприятий Плана-графика в соответствии с

приложением к настоящему распоряжению в рамках полномочий общеобразовательного учреждения.

1. Информирование родительской общественности о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Управления образования Администрации Талицкого городского округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник И.Б. Плотникова

 УТВЕРЖДЕНО:

 Распоряжение Управления образования

Администрации Талицкого городского округа

 от 01.03.2022 \_ № 0103-1

**План-график**

 **по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
 в муниципальных общеобразовательных учреждениях Талицкого городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки реализации | Ответственные лица |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – обновленный ФГОС)**
 |
| Создание и организация деятельности муниципальной рабочей группы по введению обновленных ФГОС | Размещение на официальных сайтах ОУ в сети Интернет распорядительных документов | Февраль 2022 года | Руководители ОУ |
| Проведение совещаний рабочей группы по введению обновленных  | Протоколы совещаний, методические рекомендации | Не реже одного раза в месяц | Сапегина С.Ю. |
| Актуализация планов работ муниципальных предметных методических объединений (включение вопросов по введению обновленных ФГОС  | Обновленные варианты планов работы муниципальных предметных методических объединений | Март 2022 года | Руководители РМО |
| Участие мероприятиях регионального уровня (семинары, информационные и стратегические сессии и т.д.) | Повышение компетентности управленческих команд Управления образования, ОУ | По графику МОиМП, ИРО | Сапегина С.Ю.Руководители ОУ |
| Участие в проведении регионального мониторинга готовности ОУ к введению обновленных ФГОС  | Оценка готовности руководящих и педагогических работников к введению обновленных ФГОС, оценка соответствия материально-технической базы и библиотечного фонда требованиям обновленных стандартов | По графику ИРО | Сапегина С.Ю.Руководители ОУ  |
| Мониторинг исполнения Плана–графика и планов ОО по введению обновленных ФГОС  | Определение уровня и степени реализации распорядительных документов по введению обновленных ФГОС  | Июнь 2022 | Рабочая группаРуководители ОУ |
| Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников | Наличие у учителей – предметников рабочих программ по предмету |  2022 год | руководители РМО, ШМО, учителя-предметники |
| Осуществление мониторинга и контроля использования ОУ примерных рабочих программ | Обеспечение единства образовательного пространства | Сентябрь 2022  | Сапегина С.Ю. Руководители ОУ  |
| Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам введения обновленных ФГОС  | Обеспечение контроля подготовки ОУ к введению обновленных ФГОС  | Не реже одного раза в квартал  | Управление образования |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС** |
| Разработка и утверждение планов мероприятий по введению обновленных ФГОС на уровне образовательных организаций | Размещение на официальных сайтах ОУ в сети Интернет распорядительных документов | I квартал 2022 года | Руководители ОУ |
| Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС  | Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | I квартал 2022 года | Руководители ОУ |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям обновленных ФГОС | I-II квартал 2022 года | Руководители ОУ |
| Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе обновленных ФГОС с учетом примерных основных образовательных программ | Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям обновленных ФГОС | I-II квартал 2022 года | Руководители ОУ |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС локальные акты ОУ (правила приема граждан на обучение, положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, положение о языках образования, положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и иные локальные акты-) | Наличие необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и реализации обновленных ФГОС  | I квартал 2022 года | Руководители ОУ |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС штатного расписания ОУ | Создание условий для реализации обновленных ФГОС | I квартал 2022 года | Руководители ОУ |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС должностных инструкций работников ОУ | Создание условий для реализации обновленных ФГОС | I квартал 2022 года | Руководители ОУ |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего; информационно -цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленных ФГОС; обеспечение доступности использования шформационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности | Создание условий для реализации обновленных ФГОС | I-II квартал 2022 года | Руководители ОУ |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС**  |
| Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС  | Координация деятельности по реализации обновленных ФГОС, разработка НПА муниципального уровня. | I квартал 2022 года | Сапегина С.Ю. |
| Проведение комплексного анализа готовности ОУ введения обновленных ФГОС (условия). | Анализ созданных условий готовности ОУ. | II квартал 2022 года | Управление образования, руководители ОУ |
| Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОУ и системы дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС. | Обеспечение условий для реализации обновленных ФГОС. | I-II квартал 2022 года | Управление образования, руководители ОУ |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС.  | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС. | В течение всего периода | Управление образования, рабочая групп, РМО учителей предметников |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности. | Формирование учебного плана ОУ. | II квартал 2022 года | Управление образования, руководители ОУ, РМО учителей предметников |
| Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации обновленных ФГОС. | Создание условий для обмена опытом по вопросам реализации обновленных ФГОС. | В течение всего периода | Управление образования, руководители ОУ |
| Комплектование библиотек образовательныхорганизации учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего и основного общего образования. | Обеспечение условий для реализации обновленных ФГОС. | II-III квартал 2022 года | Руководители ОУ |
| Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения обновленных ФГОС. | Формирования позитивного отношения к реализации обновленных ФГОС. | В течение всего периода | Руководители ОУ |
| IV. Кадровое обеспечение введение обновленного **обновленных ФГОС** |
| Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОУ в связи с введением и реализацией обновленных ФГОС. | Пройдены курсы повышения квалификации педагогов , с целью создания условий реализации обновленных ФГОС. | I-II квартал 2022 года | Управление образования, руководители ОУ |
| Анализ кадрового состава ОУ для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС  | Обеспечение условий для реализации обновленных ФГОС. | I-II квартал 2022 года | Управление образования, руководители ОУ |
| Участие в диагностике образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС. | Обеспечение адресности, персонификации повышения квалификации на основе диагностики профессиональных компетенций и формирования методических активов. | I-II квартал 2022 года | Управление образования, руководители ОУ |
| V. Информационное обеспечение введения **обновленных ФГОС** |
| Информирование педагогической и родительской общественности о целях и обновленных ФГОС, актуальности обновления для системы образования, для обучающихся и их семей. | Формирования позитивного отношения к реализации обновленных ФГОС. | I-II квартал 2022 года | Управление образования, руководители ОУ |
| Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Формирования позитивного отношения к реализации обновленных ФГОС. | I-IV квартал 2022 года | Управление образования, руководители ОУ |
| Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах обновленных ФГОС, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативных документов по реализации обновленных ФГОС. | Формирования позитивного отношения к реализации обновленных ФГОС. | I-IV квартал 2022 года | Управление образования, руководители ОУ |
| Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о постепенном переходе на обновленные обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года | Информирование родительской общественности о ведении обновленных ФГОС. | I-IV квартал 2022 года | Управление образования, руководители ОУ |
| VI. Создание материально-технических условий реализации **обновленных ФГОС** |
| Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС  | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС . | 2021- 2027 г.г., не реже одного раз в год | Руководители ОУ |
| Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой;формирование заказа на учебники;обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. | февраль-август 2022 – 2027 г.г.  | Руководители ОУ |
| Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования.  | Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием.Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. | В течение всего периода | Руководители ОУ |
| **VI. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС** |
| Эффективное планирование расходов финансовых средств. | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования. | В течение всего периода | Руководители ОУ |